## 検査対象工程完了通知書
住宅性能評価 検査対象工程完了の通知書 （検査予約）
[11 empty] | 依頼日（通知日） |  |  |  |  | 年 月 日
| 現場立会者 |  | 会社名
|  |  | T E L |  |  | - - | [7 empty] | 氏 名
|  |  | F A X |  |  | - - | [7 empty] | 携帯電話 |  | - -
■ この通知書は、検査希望日の７日前までにE-mailまたはFAXにて送付してください。 ■ 検査当日は、施工状況報告書(原本)を持参してください。 ■ 施工関連図書（写真・納品書等）の準備もお願いします。 ■ 検査の希望時間は、ご要望に添えない場合があります。スケジュール調整後、 当方からご連絡致します。
| ＜送信先＞ |  |  |  | E-mail（評価検査専用） kensa-yoyaku@abhc-mail.jp ＦＡＸ（検査課） 052-264-4044
| 住宅の名称 | [12 empty] | 建築場所
[12 empty] | 様邸 | [6 empty] | 市・郡
| 建設評価受付番号 |  |  |  |  | 年 |  |  | 番号 | [9 empty] | 町
―
検査内容 （対象工程を○で囲んでください）
| 階数が３以下の住宅 | [12 empty] | 階数が４以上の住宅
| 基礎配筋工事の完了時 | [12 empty] | 基礎配筋工事の完了時 | [6 empty] | （ ）階の床の躯体工事の完了時
| 躯体工事の完了時 | [12 empty] | （ ）階の床の躯体工事の完了時 | [6 empty] | の（）内に入る数字は
| 下地張りの直前の工事の完了時 | [12 empty] | 屋根工事の完了時 | [6 empty] | ２とＮ×７+３になります。
| 竣工時 | [12 empty] | 下地張りの直前の工事の完了時
[14 empty] | 竣工時 | [6 empty] | 例
（２）階の床の躯体工事の完了時
| 検査希望日時 | [19 empty] | （10）階の床の躯体工事の完了時
[18 empty] | 施主の立会 |  |  | （17）階の床の躯体工事の完了時
|  | 年 月 日 | [6 empty] | ( ) |  |  |  | ＡＭ ・ ＰＭ |  |  |  | ( | 有 ・ 無 |  | ) | （24）階の床の躯体工事の完了時
（31）階の床の躯体工事の完了時
（38）階の床の躯体工事の完了時
| ※検査員名 | [12 empty] | ※連絡欄 | [7 empty] | ・
[14 empty] | □ | 検査員が決定しました。 | [6 empty] | ・
・
検査日はＯＫです。
時間について検査員から連絡します。
| ※受付欄 | [5 empty] | ※備考
|  |  | 欄を記入してください。 | [6 empty] | ※印欄は記入しないで下さい。
検査の時期と対象部分
■ 標準的な検査の時期
|  | ・ | 一戸建ての住宅では、原則として次の４階の現場検査を行うことが定められています。
|  | ① | 第１回目（基礎配筋工事完了時）
|  |  | ・ | 住宅の根幹を担う基礎の工程て、主に地盤の状態、基礎型枠・背筋工事の施工状況等について確認が行われます。
|  | ② | 第２回目（躯体工事完了時）
|  |  | ・ | 上部躯体の性能を決定し、各部構造の基本となる躯体工事の工程で、主に上部躯体構造の構成、材料、接合方法や劣化軽減のための対策などについて確認が行われます。
|  | ③ | 第３回目（下地張りの直前の工事の完了時）
|  |  | ・ | 内装下地組（下地張り前）の工程で、主に竣工時に隠ぺいされる外壁等の構造、各部の断熱構造などについて確認が行われます。
|  | ④ | 第４回目（竣工時）
|  |  | ・ | 最終の仕上り状況の確認が出来る時期で、主に仕上がり寸法、住宅部品や設備機器の設置状況等について確認が行われます。
■ 施工関連図書
|  | ・ | 木造軸組住宅を例として、施工関連図書が必要となる可能性が高い検査項目の絞り込みを行い、項目ごとに有用と思われる図書の種類を整理した上で、「施工関連図書一覧表」として参考様式を作成しました。
|  | ・ | 施工関連図書一覧表の「項目」は、施工状況報告書にある検査項目及び確認内容の部分と整合させています。この一覧表の「項目」に挙げていない検査項目及び確認内容は、通常、目視等により検査が行われるものと理解してください。
|  | ・ | 検査を受ける前に、施工（管理）者は、評価機関又は評価員と打ち合わせを行い、現場の進捗状況や申請住宅の特性等を勘案して、必要な施工関連図書を取り決めた上で準備することが大切です。
|  | ※ | 地盤改良の方法の「地盤改良報告書」・基礎コンクリートの強度の「納品書」は必ずコピーを提出してください。

## 報告書記入方法
施工状況報告書
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
|  | 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| 構 | □耐震等級 | 部材の品質 | □無 | □ |  | □ |  |  | □部材の品質 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 造 | (等級 )
の
| 安 | □その他 | 土台・柱等 | □無 | □ |  | □ |  |  | □柱の小径 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 定 | （免震
| に | 建築物）
| 関 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □土台の継手位置 | □ |  | □
す
| る | 耐風等級
| こ | (等級 ) |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □
と
耐積雪
|  | 等級 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □
|  | (等級 ) | [7 empty] | 埋込み長さ
[5 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □
|  | 施工（管理）者が記入 | [7 empty] | 評価員が記入
・変更内容 設計評価を受けた設計図書等の内容と工事内容の変更の有無を記入します。
・変更がない場合には□にチェックを入れます。変更がある場合には「有」と記入し、その内容を記入します。
・関連図書 施工関連図書を提示する場合のみ、その名称等を記入します。
・目視による検査が可能な場合には、施工関連図書を提示する必要がないので、記入する必要はありません。
・管理の時期 当該検査時期までに工事内容の確認が済んだことを明示します。
・当該検査時期までに、該当する「検査項目」及び「確認内容」に関し、工事内容の確認が済んだ場合に□にチェックを入れます。
・管理の時期に□のチェックボックスが複数ある場合は工事内容の検査を確実に受けられる時期を選択してください。